# 蓝莓基地各部门工作汇报样例集

⚠️ 本样例集中的全部数据均为「样例数据，仅作演示」，不得作为任何真实基地的经营数据或对外承诺使用。

交付客户时，请将所有样例数值替换为基地实际数据，并删除本提示行。

范式来源：《2026-08-29_蓝莓基地各部门工作汇报样例_原文》｜配套：简道云智慧农业 ERP

## 使用说明

- 模拟主体：云南蓝果农业基地，总面积 260 亩，主栽品种 L25、云雀、H5，种植年限第 4 年，2026 年采收季 5—7 月

- 覆盖范围：生产部周报、生产部月报、销售周报、销售月报、采购周报、人事月报、行政月报、财务月报，另附年度年报简版摘要

- 用途：①客户演示"上系统后每周/每月能拿到什么" ②需求调研逐条确认 ③直接转成简道云表单字段

- 节奏规律：生产、销售、采购用周报抓执行；人事、行政、财务用月报抓经营

### 汇报与系统模块对应关系

| 汇报 | 周期 | 对应系统模块 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产周报 / 月报 | 周 / 月 | 农事生产管理、采收分级 | 农事作业填报 + 采收单据 |
| 销售周报 / 月报 | 周 / 月 | 销售订单、渠道与客户 | 销售开单 + 回款登记 |
| 采购周报 | 周 | 采购与供应商管理 | 采购申请 + 入库验收 |
| 人事月报 | 月 | 人事档案、考勤计件 | 考勤打卡 + 临时工工时 |
| 行政月报 | 月 | 行政资产、安全巡检 | 巡检填报 + 资产台账 |
| 财务月报 | 月 | 业财融合（收入/成本/资金） | 业务单据自动汇总 |

## 一、生产部｜蓝莓基地农事生产周报

报告周期：2026-06-15 — 2026-06-21｜基地名称：云南蓝果农业基地｜汇报地块：1—8 号大棚 + 露天地块｜汇报人：张建国

### 本周气候概况

周平均气温 21—28℃；周降雨 2 次合计 28mm；光照充足；无极端灾害天气；进入果实膨大—集中采收期。

### 农事执行完成情况

| 农事项目 | 计划任务 | 实际完成 | 完成率 | 执行地块 / 品种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采摘采收 | 采收 22 吨鲜果 | 实际 20.6 吨 | 93.6% | L25、云雀、H5 | 遇 2 天阴雨，采摘进度延后 |
| 病虫害防控 | 全园病害预防 1 次 | 完成 1 次全园喷雾 | 100% | 全部地块 | 药剂：嘧菌酯，严格执行安全间隔期 |
| 滴灌系统运维 | 全部大棚滴灌巡检维护 | 完成全部巡检，修复 4 处滴头堵塞 | 100% | 1—8 号棚 | — |
| 杂草清理 | 大棚行间除草 | 完成 6 个大棚 | 75% | 大棚区 | 临时工不足，剩余 2 棚顺延下周 |
| 设施检修 | 遮阳网检查修补 | 完成 | 100% | 全部大棚 | 修补破损遮阳网 12 处 |

### 植株长势情况

L25 坐果稳定，部分地块出现少量裂果；云雀果个大，硬度较好；H5 部分植株出现叶部灰霉苗头；土壤 PH 4.8—5.2，EC 值 0.8—1.1 ms/cm，整体土壤指标合格。

### 物料消耗

水溶肥消耗 1250kg；杀菌药剂消耗 32L；各类劳保、维修耗材一批；现有库存：水溶肥剩余 3200kg，杀菌剂剩余 110L。

### 现存问题 & 风险

- 阴雨过后灰霉病存在爆发风险

- 临时工缺口，除草、采摘人力紧张

- 部分果实遇雨裂果，次果占比上升

### 已采取处置措施

- 增加通风排湿，重点地块局部补喷保护性杀菌剂

- 人事协调增加临时采摘工

- 调整浇水频次，减少大水漫灌，降低裂果

### 下周农事工作计划

- 计划采收 24 吨鲜果

- 完成剩余 2 个大棚行间除草

- 继续病害监测防控

- 全面检查冷库预冷设备

### 需要协调资源

需要增加临时工人 15—20 人；采购申请一批采摘筐、分拣周转框。

| 签字环节 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产主管 | 张建国 | （签字） | （日期） |
| 总经理审批 | （姓名） | （签字） | （日期） |

## 二、生产部｜蓝莓基地生产月报

报告月份：2026 年 06 月｜基地面积：260 亩｜汇报部门：生产部｜汇报人：张建国

### 月度综述

6 月为基地蓝莓集中采收膨大期，本月气温适宜，月降雨 92mm；整体物候：膨大、转色、大批量采收。

### 农事目标完成统计

月度计划采收鲜果 85 吨，实际采收 78.2 吨，完成率 92%；未达标原因为中旬连续阴雨，采摘受阻，裂果损耗增加。

### 采收加工模块

- 各品种采收数据：L25 产量 41 吨，云雀 22 吨，H5 15.2 吨；一级果 52.8 吨，二级果 17.4 吨，次果 7.98 吨；整体损耗率 10.5%

- 加工车间：分拣、预冷、包装全部运行；冷库入库 74.1 吨；本月农残检测 32 批次，全部合格

- 用工统计：固定工人 18 人；月度临时采摘工合计出勤 1280 人次；人均日采摘量约 61kg

### 质量管控

主要品质问题：阴雨造成裂果、软果增多；已经调整采收时间为清晨低温采摘，缩短预冷等待时间。

### 设施设备运行

滴灌系统整体稳定；冷库机组发生 1 次报警故障，6 月 12 日完成维修；分选机易损件更换 2 套。

### 成本统计（生产板块）

| 成本项 | 金额 |
| --- | --- |
| 农资费用 | 4.28 万元 |
| 采收人工 | 18.62 万元 |
| 水电 | 2.74 万元 |
| 加工耗材 | 3.81 万元 |

### 存在问题

- 雨季灰霉防控压力大

- 高峰期临时用工缺口

- 次果损耗高于预设 8% 目标

- 分选设备小故障频次偏高

### 整改措施

| 序号 | 整改措施 | 责任人 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加大棚通风排湿管理，雨后及时保护性用药 | 张建国 | 持续执行 |
| 2 | 人事加大周边临时工招募 | 刘芳 | 持续执行 |
| 3 | 优化分级分拣流程，降低人为损耗 | 张建国 | 7 月内 |
| 4 | 7 月上旬对分选设备全面保养检修 | 赵强 | 07-10 |

### 下月重点工作计划（7 月）

- 完成尾期采收，预计产量 42 吨；严控损耗率 ≤9%

- 采收结束启动采后修剪、土壤调理

- 冷库、分选设备全面检修保养

- 完成下半年肥料物资需求统计提交采购

### 资源申请

采购分选机备用配件一批；申请预备 7—8 月土壤改良物料预算。

| 签字环节 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产主管 | 张建国 | （签字） | （日期） |

## 三、销售部｜周报

周期：2026-06-15 至 2026-06-21｜汇报部门：销售部｜汇报人：李涛

### 本周销售概览

计划销售额 128 万元，实际完成 114.6 万元，完成率 89.5%；总出货 19.2 吨（一级果 13.1 吨，二级果 6.1 吨）。

### 分渠道销售明细

| 渠道 | 出货量 | 销售额 |
| --- | --- | --- |
| 经销商 | 11 吨 | 66.2 万 |
| 商超团购 | 4.2 吨 | 31.5 万 |
| 电商直播 | 2.8 吨 | 12.7 万 |
| 园区采摘 | 1.2 吨 | 4.2 万 |

### 订单执行情况

本周新增订单 41 笔；待发货订单 8 笔；退货 320kg，退货主要原因为物流磕碰软果。

### 市场行情

本地产地一级果周批发价 58—65 元/kg；市场货源充足，价格小幅回落。

### 客户动态

新增经销商客户 2 家；重点老客户 5 家持续稳定拿货；客户反馈集中：阴雨批次果实耐储运下降。

### 库存情况

冷库期末库存：一级果 3.9 吨，二级果 1.4 吨；无临期积压风险。

### 问题

- 部分批次果品耐储运变差

- 电商渠道物流损耗偏高

- 部分经销商回款滞后

### 本周行动复盘

完成老客户回访；对接 2 家新渠道；针对软果问题同步反馈生产部调整采收及预冷。

### 下周计划

销售目标 135 万；重点消化二级果；跟进逾期回款客户；拓展 2 个团购渠道。

### 需要支持

生产保障每日稳定供货；财务协助跟进逾期应收款。

汇报人：李涛

## 四、销售部｜月报（2026 年 06 月）

### 月度业绩总览

月度预算 520 万元，实际完成 468.3 万元，完成率 90.1%；累计年度完成预算 42%。总出货 72.4 吨。

### 渠道数据分析

| 渠道 | 占比 |
| --- | --- |
| 经销商 | 57% |
| 商超团购 | 26% |
| 电商直播 | 12% |
| 采摘园 | 5% |

整体平均售价 64.7 元/kg；环比 5 月售价下降 7.2%。

### 客户分析

Top5 客户贡献本月销售额 43%；新增客户 7 家；流失小客户 2 家。

### 库存、退货损耗统计

月度退货合计 1.86 吨；退货金额 12.3 万；主要原因雨季软果、物流磕碰。

### 回款情况

本月应回款 468.3 万，实际回款 387.5 万，逾期应收款 80.8 万，涉及 5 家经销商。

### 市场分析

6 月产地集中上市，市场供给增加，价格下行；消费者对鲜果品质、耐储运要求提高。

### 存在问题

- 雨季果品品质波动影响销售

- 部分经销商回款周期拉长

- 二级果销售渠道不足

### 改进方案

- 和生产部协同严控采收、预冷环节

- 对逾期客户启动分级回款跟进

- 开发加工果、二级果定向渠道

### 下月销售目标、推广计划、回款计划

7 月目标销售额 310 万；重点做好尾期鲜果销售；完成 6 月逾期应收款回款 70%；拓展二级果渠道。

汇报人：李涛

## 五、采购部｜周报

周期：2026-06-15 — 06-21｜汇报部门：采购部｜汇报人：王梅

### 本周采购完成情况

| 物资名称 | 计划采购量 | 实际采购量 | 供应商 | 到货状态 | 验收情况 | 实际金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝莓采摘筐 | 800 个 | 800 个 | XX 塑业 | 已到货 | 合格 | 12,800 元 |
| 食品级包装盒 | 2,500 套 | 2,500 套 | XX 包装厂 | 已到货 | 合格 | 37,500 元 |
| 水溶肥 | 5 吨 | 5 吨 | XX 农资公司 | 已到货 | 合格 | 46,000 元 |
| 分选机备用胶辊 | 4 套 | 4 套 | 设备原厂 | 未到货 | 待收货 | 8,200 元 |

### 入库、库存状态

包装耗材库存充足；分选机配件待到货预警；农药库存安全水位。

### 供应商对接情况

完成 3 家包装厂比价；分选机配件供应商交货延迟 3—5 天。

### 本周合同、付款申请进度

本周提交付款申请 3 笔，合计 96,300 元，等待财务审批。

### 问题风险

- 分选机配件延期到货，存在设备故障停工风险

- 包装原材料价格小幅上涨

### 下周采购计划

跟进分选配件到货；统计 7 月采后修剪、土壤改良物资需求，启动询价。

### 需要协调

财务加快已提交付款审批。

汇报人：王梅

## 六、人事部｜月报（2026 年 06 月）

### 人员结构统计

固定在职员工 18 人；本月入职 2 人，离职 1 人；固定员工月度流失率 5.3%。

采收季临时用工：本月合计 1280 人次，主要为采摘、分拣临时工。

### 考勤、薪资核算进度

固定员工考勤完成；临时工工时统计完毕，薪资核算完成，已提交财务。

### 招聘、培训完成情况

重点招聘分拣主管未到位；开展 1 次基地安全及采摘规范培训，参训 47 人次。

### 劳资风险、员工诉求

临时工反映高温时段劳动强度大；无工伤、劳资纠纷事件。

### 现存问题

采收高峰期临时工供给不稳定，缺口时常出现。

### 下月人员需求计划

7 月仍需储备临时工；持续招聘分拣主管；采收结束后缩减临时用工规模。

汇报人：刘芳

## 七、行政部｜月报（2026 年 06 月）

### 月度行政重点工作完成情况

园区安保、食堂宿舍后勤正常运行；完成 GAP 认证相关档案整理归档；接待客商参观 7 批次；基地车辆运维保养完成。

### 固定资产盘点、后勤运行情况

月度抽查固定资产；宿舍空调 2 台故障，已维修；食堂物资采购流程正常。

### 安全检查、隐患整改

完成 2 次园区安全巡检；排查冷库用电、车间消防隐患 3 处，全部完成整改。

### 证照档案管理情况

各类合同档案归档完成；GAP 资料持续更新。

### 行政费用预算执行

月度行政预算 3.2 万，实际支出 2.84 万，预算结余。

### 下月工作计划

采收旺季加强车间消防、用电安全巡检；准备下半年资质年审资料；固定资产半年度盘点。

汇报人：赵强

## 八、财务部｜蓝莓基地财务月报（2026 年 06 月）

### 核心经营指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 月度预算营收 | 520 万 |
| 实际营收 | 468.3 万 |
| 预算完成率 | 90.1% |
| 本月总成本 | 412.7 万 |
| 本月利润总额 | 55.6 万 |

### 收入明细

| 渠道 | 收入 |
| --- | --- |
| 经销商 | 266.9 万 |
| 商超团购 | 121.8 万 |
| 电商直播 | 56.2 万 |
| 采摘园 | 23.4 万 |

### 成本明细

| 成本板块 | 构成 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 生产成本 | 农资 29.45 万 + 生产人工 128.62 万 + 水电耗材 13.74 万 | 171.81 万 |
| 销售费用 | 物流、包装、推广、销售人工 | 144.2 万 |
| 管理费用 | 人事行政、折旧摊销 | 96.69 万 |

### 资金情况

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 月末银行现金余额 | 142.8 万 |
| 应收账款余额 | 216.4 万（其中逾期 80.8 万） |
| 应付账款 | 127.3 万 |

### 库存价值

冷库鲜果库存账面价值 48.2 万；农资物料库存账面价值 73.6 万。

### 预算差异分析

营收未达预算：受阴雨天气产量下降、市场价格下行共同影响；人工成本略超预算，为旺季临时用工增加。

### 税务执行情况

月度报税完成，无税务风险。

### 风险提示

逾期应收款 80.8 万，需要销售重点跟进回款；7 月采收尾期现金流需要重点管控。

### 下月资金预测、预算管控建议

7 月为采收后期，营收预计回落；重点催收应收；提前规划采后农事物资资金安排。

汇报人：陈丽

## 附一、年度年报摘要（模拟·简版）

- 全年实际总产量 172 吨；计划 185 吨，完成 93%；全年营收 1196 万元；净利润 142 万元

- 全年一级果率 66.2%，整体损耗率 9.4%

- 全年生产成本合计 728 万，销售费用 246 万，管理费用 80 万

- 存在短板：用工不稳定、雨季果品损耗高、二级果渠道不足

- 下一年目标：总产量 195 吨，损耗控制 ≤8%；拓展加工果渠道；完善冷库预冷升级

## 附二、下一步可交付物

- 简道云表单字段清单：把全部模板拆成字段清单（表单名称 / 字段名称 / 字段类型 / 是否必填），直接复制搭建线上汇报系统

- Excel 表头文本：一份可直接复制粘贴到 Excel 的表头，用于线下过渡期填报

⚠️ 再次提示：以上全部数据为「样例数据，仅作演示」。交付客户前必须替换为实际数据，并核对生产、销售、财务三处数字的一致性（产量 ↔ 出货 ↔ 营收）。